{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["县本级"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"县本级","index":0,"n_rows":19,"n_cols":22,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,21],[2,0,2,21],[3,0,3,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[3,8,4,8],[3,9,3,14],[3,15,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[3,21,4,21],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[16,0,16,3],[18,0,18,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["柳城县2021年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施计划表"]
["填报单位：柳城县乡村振兴局                                          填报人：周柳军                       联系电话：0772-7610273                                    "]
["建设地点",null,null,"项目名称","建设 性质","单位","建设规模",null,"主要建设内容","资金来源(万元)",{"$nulls":5},"受益人口",null,"其中：脱贫人口",null,"项目所属村类别",null,"备注"]
["县(区)名称","乡(镇)名称","行政村名",{"$nulls":3},"条（座、处）","公里（米、㎡）",null,"合计","中央财政专项资金","自治区财政专项资金","市级财政专项资金","县级财政专项资金","其它资金","户数","人数","户数","人数","脱贫村","面上村"]
["合计",{"$nulls":5},10,null,null,380,{"$nulls":3},380,null,1255,4797,157,487,5,5]
["一、产业基础设施项目",{"$nulls":3},"新建","公里",9,7.165,null,362,{"$nulls":3},362,null,941,3534,144,461,5,4]
["柳城县","太平镇","板料村","板料村西黄屯塘弄产业道路硬化","新建","公里",1,0.8,"硬化道路长800米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米、涵管、错车道等",40,{"$nulls":3},40,null,76,315,20,77,1]
["柳城县","太平镇","西岸村","西岸村板贡屯产业道路硬化","新建","公里",1,0.74,"硬化道路长740米、路面3.5米，厚0.2米，路肩各0.5米，涵管、错车道等",45,{"$nulls":3},45,null,40,180,17,63,1]
["柳城县","社冲乡","仓贝村","仓贝村堡门机耕路至哥琅塘底\n","新建","公里",1,1.6,"硬化道路1600米，宽3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞、挡土墙、错车道等",57,{"$nulls":3},57,null,320,1060,45,111,null,1]
["柳城县","凤山镇","南丹村","南丹村石角口屯高粮田至牛练塘产业道路硬化","新建","公里",1,0.225,"硬化道路长225米，路面宽3.5米，厚度0.2米，路基宽4.5米,涵管1个",13,{"$nulls":3},13,null,36,105,3,10,null,1]
["柳城县","凤山镇","对河村","对河村涂家至龙岩屯磨首产业道路硬化（第二期）","新建","公里",1,0.5,"硬化道路长500米，宽3.5米，厚0.2米，含路肩、涵洞、挡土墙、错车道等。",25,{"$nulls":3},25,null,75,298,17,67,1]
["柳城县","凤山镇","头塘村","头塘村茂林屯村口至社王路产业道路硬化","新建","公里",1,1.1,"硬化道路长1100米，宽3.5米，厚度0.2米，含涵洞、路肩、错车道等。",52,{"$nulls":3},52,null,46,180,4,14,1]
["柳城县","六塘镇","三界村","三界村回村屯新建屯尾至乡道产业道路硬化","新建","公里",1,1.1,"硬化道路长1030米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路面、路肩、涵管、错车道等，滚水坝1处",65,{"$nulls":3},65,null,71,264,7,23,1]
["柳城县","六塘镇","拉燕村","拉燕村拉燕屯电杆路产业道路硬化","新建","公里",1,0.4,"硬化道路长387米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路面、路肩、水渠、错车道等；三面光灌溉水渠长387米，高0.6米，宽0.4米",30,{"$nulls":3},30,null,167,608,10,25,null,1]
["柳城县","柳华管理区",null,"高吕屯水塔至九分场产业道路硬化","新建","公里",1,0.7,"硬化道路长700米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路肩、挡土墙、涵洞、错车道等",35,{"$nulls":3},35,null,110,524,21,71,null,1]
["二、农村饮水安全项目",{"$nulls":3},"改造","处",1,null,null,18,{"$nulls":3},18,null,314,1263,13,26,0,1]
["柳城县","龙头镇","瓦窑村","龙头镇瓦窑村水源提升工程","改造","处",1,null,"机井1口出水量20t/h，泵房1间，消毒设备1套，管网安装及低压线路安装等",18,{"$nulls":3},18,null,314,1263,13,26,null,1]
["主要领导：韦启高                                                   分管领导：李悦溪"]