## 明细表
附件：
柳城县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整计划表
填报单位：柳城县农业农村局
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  |  | 资金计划(万元) |  |  |  | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 调整情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [9 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
|  |  |  | 镇 | 村 | 计划年度 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | [7 empty] | 调整情况 | 新增入库项目是否纳入年度计划 | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25
合计 | [8 empty] | 9461.7246 | 9455.8246
一、新增入库并列入实施计划项目 | [8 empty] | 2721.4946 | 2721.4946
（一）产业发展 | [8 empty] | 455.8 | 455.8
1 | 产业发展 | 产业园（区） | 寨隆镇鸡楼屯环村村糖料蔗产业道路硬化工程 | 寨隆镇 | 鸡楼村 | 2025 |  |  | 45 | 45 |  |  | 新建硬化道路0.72公里，路基宽为4.5米，路面宽3.5米，厚0.2米，含涵管等 | 改善鸡楼屯产业行路难的问题，方便220户795人发展产业。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 寨隆镇人民政府 | 佟永恒 | 18577286580 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产条件
2 | 产业发展 | 产业园(区) | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇龙田村田村屯民族特色村寨与乡村旅游融合发展试点项目 | 马山镇 | 龙田村 | 2025 |  |  | 300 | 300 |  |  | 1.新建150亩现代化果蔬农业基地。平整土地150亩，建设果蔬基地生产道路长约4000米，宽3.5米，建设基地三面光排水沟长约4000米，。 2.新建现代化果蔬农业基地灌溉系统。建设泵站一个约10平方，配备30KW抽水机组1组，铺设电路约300米，配蓄水池1座，新建灌溉主管4000米，副管2000米，合理配备其他灌溉设备。 3.新建现代化果蔬农业基地操作平台约500平米，用于临时堆放生产资料及农产品。 4.新建田村屯产业道路长约1700米。路面均宽3.5米，厚0.2米，包含路肩、排水沟渠、涵管等。 | 项目的建成可进一步完善田村屯产业发展基础设施、村屯公共服务设施，提升村屯乡村旅游品质，有利于村屯群众发展果蔬产业、乡村旅游产业，预计可以新增就业岗位40人，年均增加产值200万元。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 是 |  | 根据自治区民宗委关于开展民族村寨与乡村旅游融合发展试点工作的通知 桂民宗发【2024】174号文件要求
3 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇板贡村中村屯甘蔗、优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 板贡村 | 2025 |  |  | 16.8 | 16.8 |  |  | 建设灌溉水渠三面光，长度600米，宽0.4米，高0.4米 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
4 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇米村村米村屯1队水稻产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 米村村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 建设水沟长800米，宽0.8米、高0.8米。 | 完成0.8公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区181户692人（其中脱贫户13户38人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
5 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇冲脉社区水稻产业道路硬化 | 冲脉镇 | 冲脉社区 | 2025 |  |  | 35 | 35 |  |  | 建设硬化道路长450米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路肩等。 | 完成0.45公里产业道路硬化,解决贫困地区792户1852人（其中脱贫户2户7人）出入主要产业区行路难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
（二）乡村建设行动 | [8 empty] | 1992.6946 | 1992.6946
1.农村基础设施建设项目 | [8 empty] | 179 | 179
6 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙头镇龙头村冬瓜岭屯至岭脚产业道路硬化 | 龙头镇 | 龙头村 | 2025 |  |  | 45 | 45 |  |  | 建设硬化道路长约700米，路面宽4.0米，厚0.2米，路基、挡土墙等。 |  | 否 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 黄阳丽 | 18589989985 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
7 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙头镇隆水村石鸡山产业道路硬化 | 龙头镇 | 隆水村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 硬化道路长约800米，路面宽4.5米，厚0.2米，路基、滚水坝等。 |  | 否 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 黄阳丽 | 18589989985 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
8 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大埔镇洛崖社区上村屯石狗洞道班路口至牛过路路口产业道路硬化工程（二期） | 大埔镇 | 洛崖社区 | 2025 |  |  | 75 | 75 |  |  | 硬化道路长900米，硬化路面宽4米，厚0.2米，护栏、挡土墙、涵管、错车道等 | 完善村基础设置，方便群众生产生活、交通运输，促进产业发展，解决162户547人出行难问题。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 大埔镇人民政府 | 罗杰文 | 18077245123 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
2.农村饮水安全项目 | [8 empty] | 1577.4146 | 1577.4146
9 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 2024年柳城县农村饮水安全巩固提升工程尾款 | 柳城县 | 柳城县 | 2025 |  |  | 90.4146 | 90.4146 |  |  | 新建机井4口、泵房5间、高位水池2座、水塔1座、二次加压设备1套、变压器1套、管网安装及低压线路安装； | 项目完成后可解决7657人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
10 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 柳城县农村饮水水质提升工程 | 柳城县 | 柳城县 | 2025 |  |  | 390 | 390 |  |  | 消毒、净化设备安装 | 项目完成后可提升3500人饮水质量。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县农田水利站 | 韦翔 | 0772-7613824 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
11 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 沙埔镇碑田村汶水龙屯饮水安全巩固提升工程 | 沙埔镇 | 碑田村 | 2025 |  |  | 80 | 80 |  |  | 新建机井1口、管道安装3600m及低压线路安装； | 项目完成后可解决290人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
12 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇板料村东黄、西黄屯水源提升工程 | 太平镇 | 板料村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装1000m米及低压线路安装； | 项目完成后可解决432人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇木界村山腰屯水源提升工程 | 太平镇 | 木界村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装1100m米及低压线路安装； | 项目完成后可解决422人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇上油村上油屯水源提升工程 | 太平镇 | 上油村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装1250m及低压线路安装； | 项目完成后可解决396人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
15 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇板贡村六湖屯水源提升工程 | 太平镇 | 板贡村 | 2025 |  |  | 15 | 15 |  |  | 新建机井1口、管道安装800m及低压线路安装； | 项目完成后可解决112人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
16 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇板料村贡放屯水源提升工程 | 太平镇 | 板料村 | 2025 |  |  | 30 | 30 |  |  | 新建机井1口、管道安装2000m及低压线路安装； | 项目完成后可解决224人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
17 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大埔镇同境村寨脚屯水源提升工程 | 大埔镇 | 同境村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装350m及低压线路安装； | 项目完成后可解决364人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
18 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大埔镇上里村下里屯饮水安全巩固提升工程 | 大埔镇 | 上里村 | 2025 |  |  | 12 | 12 |  |  | 新建水箱1座，管道安装150m及低压线路安装； | 项目完成后可解决538人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
19 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 沙埔镇古仁村罗、陈家屯水源提升工程 | 沙埔镇 | 古仁村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装1000m及低压线路安装； | 项目完成后可解决168人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
20 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 凤山镇头塘村杨家屯、骆家屯水源提升工程 | 凤山镇 | 头塘村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建机井1口、管道安装1200m及低压线路安装； | 项目完成后可解决598人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
21 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 寨隆镇下尧村洞棋屯饮水安全巩固提升工程 | 寨隆镇 | 下尧村 | 2025 |  |  | 15 | 15 |  |  | 新建水箱1座，管道安装200m及低压线路安装； | 项目完成后可解决461人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
22 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦仫佬族乡岭头村饮水安全巩固提升工程 | 古砦乡 | 岭头村 | 2025 |  |  | 320 | 320 |  |  | 新建250m³不锈钢调节池1座；加压设备1套；管网安装46000m； | 项目完成后可解决2320人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
23 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦仫佬族乡龙袍村谢村屯、牛皮屯饮水巩固提升工程 | 古砦乡 | 龙袍村 | 2025 |  |  | 60 | 60 |  |  | 管道安装6900m； | 项目完成后可解决291人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
24 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦仫佬族乡泗巷村饮水巩固提升工程 | 古砦乡 | 泗巷村 | 2025 |  |  | 200 | 200 |  |  | 管网安装10000m； | 项目完成后可解决1737人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
25 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 凤山镇南丹村勒马屯饮水安全巩固提升工程 | 凤山镇 | 南丹村 | 2025 |  |  | 45 | 45 |  |  | 新建水塔及上下水管 | 项目完成后可解决375人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
26 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦仫佬族乡古砦村新村屯饮水安全提升工程 | 古砦仫佬族乡 | 古砦村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 管网安装2km | 完成管网安装2km，改善村民用水困难问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
27 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 六塘镇六塘村北基屯水源提升工程 | 六塘镇 | 六塘村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 管网安装约8000m； | 项目完成后可解决565人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 韦翔 | 0772-7613825 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
28 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 六塘镇六塘村银村屯饮水安全巩固提升工程 | 六塘镇 | 六塘村 | 2025 |  |  | 60 | 60 |  |  | 新建机井1口，管网安装约2000m，变压器1座； | 项目完成后可解决663人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 韦翔 | 0772-7613826 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
29 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 六塘镇油兰村油兰屯饮水安全巩固提升工程 | 六塘镇 | 油兰村 | 2025 |  |  | 70 | 70 |  |  | 新建机井1口，泵房1间，管网安装约8000m及低压线路安装； | 项目完成后可解决690人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 韦翔 | 0772-7613827 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
3.人居环境整治项目 | [8 empty] | 129.5 | 129.5
30 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 六塘镇六塘村九汉屯人居环境整治 | 六塘镇 | 六塘村 | 2025 |  |  | 70 | 70 |  |  | 建设道路硬化800平方，屯中三面光排污沟1500米，高0.8米，宽0.8米 | 群众积极参与项目建设及监督并受益，项目建成后，可解决六塘镇六塘村九汉屯150户560人农田灌溉不足问题，同时有利于汛期顺利排洪，消除汛期安全隐患。 |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 吕伟华 | 15307727258 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
31 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 沙埔镇长隆村高田屯人居环境改造提升项目 | 沙埔镇 | 长隆村 | 2025 |  |  | 59.5 | 59.5 |  |  | 旧排水沟修缮、疏通，埋放排水涵管，排水沟盖板，新建排水沟等1000米； 屯内道路硬化，长约300米，宽2.5-3.5米，部分道路坑洼修理平整。 | 该项目建成后，提升人居环境，减少污水横流，方便群众出行，进一步改善生产生活环境，提高满意度。 |  | 柳城县农业农村局 | 柳城县沙埔镇人民政府 | 黄超云 | 15878272768 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
4.村庄规划编制 | [8 empty] | 106.78 | 106.78
32 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编） | 2024年柳城县乡村振兴村庄规划编制项目尾款 | 各乡镇 |  | 2025 |  |  | 106.78 | 106.78 |  |  | 编制柳城县乡村地区“通则式”规划管理规定；完成沙埔镇沙埔村、古仁村、上雷村、碑田村、冲脉镇冲脉村、冲恩村、大要村、寨隆镇寨隆村、鸡楼村、独石村、马山镇马山村、八甲村、北浩村、大埔镇勤俭村、乐寨村、龙头镇龙头村、太平镇长岭村、黄宜村、东泉镇走马村、凤山镇思练村、六塘镇黄冲村、社冲乡仓贝村22个行政村的村庄规划成果入库工作。 |  | 是 | 柳城县自然资源和规划局 | 柳城县自然资源和规划局 | 林源 | 7612039 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
（三）就业项目 | [8 empty] | 273 | 273
33 | 就业项目 | 公益岗位 | 2025年乡村公益性岗位 | 各乡镇 |  | 2025 |  |  | 273 | 273 |  |  | 设立175以上个乡村公益性岗位，按1300元/月给予补贴，聘请脱贫劳动力开展乡村社会治安协管，乡村环境卫生清扫、乡村孤寡老人和留守儿童看护等 | 安置175名以上脱贫劳动力就业 | 是 | 柳城县人力资源和社会保障局 | 柳城县就业服务中心 | 覃建莫 | 07727612425 | 新增入库 | 是 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
二、新增储备不纳入实施计划项目 | [8 empty] | 3407.108 | 3407.108
（一）产业发展 | [8 empty] | 2500.5 | 2500.5
1.经营性项目 | [8 empty] | 584 | 584
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 马山镇横山村、八甲村、五塘村肉鸡养殖基地建设 | 马山镇 | 横山村 | 2025 |  |  | 210 | 210 |  |  | 横山村、八甲村、五塘村出资各70万元联合租用立华公司土地建设2栋2层共5600平方米标准化鸡舍及其他配套设施。 | 完成建设2栋2层共5600平方米标准化鸡舍及其他配套设施，并通过村企联营建设肉鸡养殖基地，增加就业岗位，提高村民养殖技术、签约销售和村集体收入，同时辐射带动周边群众搞养殖，有效助农增收。 | 否 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 新增入库 | 否 |  | 村级产业发展需求，壮大村集体经济 | 村集体经济项目
35 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇太平村肉鸡养殖基地 | 太平镇 | 太平村 | 2025 |  |  | 110 | 110 |  |  | 建设1栋双层鸡舍大棚约2832米，变电站1座和57平方米储物间。 | 建设1栋双层鸡舍大棚约2832米，变电站1座和57平方米储物间及其他配套设施，并通过村企联营建设肉鸡养殖基地，增加就业岗位，提高村民养殖技术、签约销售和村集体收入，同时辐射带动周边群众搞养殖，有效助农增收。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 村级产业发展需求，壮大村集体经济
36 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇江头村生猪养殖基地项目 | 太平镇 | 江头村 | 2025 |  |  | 264 | 264 |  |  | 新建2个养猪大棚，以及配套水电等基础设施。 | 1.村集体流转土地5亩，年租金约1200元/亩；2.提供固定就业岗位2个；3.增加村集体经济收入。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 村级产业发展需求，壮大村集体经济
2.产业配套设施建设 | [8 empty] | 1916.5 | 1916.5
37 | 产业发展 | 产业园(区) | 柳城县2025年少数民族发展资金-太平镇西岸村二岭屯村头优质稻、淡水鱼产业基地道路硬化项目 | 太平镇 | 西岸村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 建设硬化道路，长410米，路面宽3.5米，厚0.2米，路肩、路基等 | 新建硬化道路长约410米，路面宽3.5米，厚0.2米，直接受益群众152户800人。该项目的建成，进一步方便群众生产生活出行，有效赋予资金项目以改善民生、凝聚人心的意义，有利于推进中华民族共同体建设、铸牢中华民族共同体意识。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
38 | 产业发展 | 产业园(区) | 柳城县2025年少数民族发展资金-太平镇板料村西黄屯水稻道路硬化 | 太平镇 | 板料村 | 2025 |  |  | 45 | 45 |  |  | 外门楼产业路硬化，长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 外门楼产业路硬化长约1000米，路面宽3.5米，厚0.2米；挡土墙长约160米，盖板涵1座，总受益群众400户1100人。该项目的实施，进一步方便群众生产生活出行，有效赋予资金项目以改善民生、凝聚人心的意义，有利于推进中华民族共同体建设、铸牢中华民族共同体意识。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
39 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇米村村米村屯3队水稻产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 米村村 | 2025 |  |  | 56 | 56 |  |  | 建设水沟长750米，宽0.8米、高0.8米。 | 完成0.75公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区181户692人（其中脱贫户13户38人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
40 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇冲脉社区水稻产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 冲脉社区 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 建设水沟长1200米，宽0.6米、高0.6米。 | 完成1.2公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区792户1852人（其中脱贫户2户7人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
41 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇冲恩村北岸屯水稻产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 冲恩村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 建设水沟长800米，宽0.8米、高0.8米。 | 完成0.8公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区95户346人（其中脱贫户4户10人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
42 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇冲脉村黄村屯至龙村屯桑蚕产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 冲脉村 | 2025 |  |  | 57 | 57 |  |  | 建设水沟长750米，宽0.8米、高0.8米。 | 完成0.75公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区78户250人（其中脱贫户10户24人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
43 | 产业发展 | 产业园（区） | 冲脉镇大要村利坡屯村头至西边桑蚕产业配套设施建设 | 冲脉镇 | 大要村 | 2025 |  |  | 45 | 45 |  |  | 建设水沟长1500米，宽0.4米、高0.4米。 | 完成1.5公里产业灌溉水渠建设,解决贫困地区80户298人（其中脱贫户10户37人）主要产业区用水排水灌溉难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
44 | 产业发展 | 产业园（区） | 六塘镇黄冲村大朝屯产业配套设施建设 | 六塘镇 | 黄冲村 | 2025 |  |  | 60 | 60 |  |  | 修建三面光水渠，长1500米，宽0.4米，高0.6米。 | 群众积极参与项目建设及监督并受益，项目建成后，可解决六塘镇黄冲村大朝屯110户408人农田灌溉不足问题，同时有利于汛期顺利排洪，消除汛期安全隐患。 |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 郭琳 | 13768029779 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
45 | 产业发展 | 产业园（区） | 六塘镇肯社村、油兰村产业配套设施建设 | 六塘镇 | 肯社村、油兰村 | 2025 |  |  | 160 | 160 |  |  | 修建水渠，长3000米，宽1米，高1.5米 | 群众积极参与项目建设及监督并受益，项目建成后，可解决六塘镇肯社村、油兰村多屯430户1650人农田灌溉不足问题，同时有利于汛期顺利排洪，消除汛期安全隐患。 |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 郭琳 | 13768029779 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
46 | 产业发展 | 产业园（区） | 六塘镇拉燕村冲聋屯、羊角屯产业配套设施建设 | 六塘镇 | 拉燕村 | 2025 |  |  | 63 | 63 |  |  | 修建三面光水渠，长1300米，宽0.8米，高1.0米 | 群众积极参与项目建设及监督并受益，项目建成后，可解决六塘镇拉燕村冲聋屯150户540人，羊角屯112户户420人农田灌溉不足问题，同时有利于汛期顺利排洪，消除汛期安全隐患。 |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 郭琳 | 13768029779 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
47 | 产业发展 | 产业园（区） | 龙头镇伏虎村上罗屯、曲江屯、木村屯、伏虎屯产业配套设施建设 | 龙头镇 | 伏虎村 | 2025 |  |  | 57 | 57 |  |  | 1.西山塘至红圈岭路，三面光灌溉沟，长300米，宽60厘米，高50厘米。 2.西山塘到山嘴，三面光灌溉沟，长200米，宽60厘米，高50厘米 3.田洞到拱桥三面光灌溉沟，长600米，宽35厘米，高40厘米 4.石壁冲三面光灌溉沟，长800米，宽40公分，高60公分 | 项目受益204户1021人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 黄阳丽 | 18589989985 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
48 | 产业发展 | 产业园（区） | 龙头镇新村村罗村屯、新村屯产业配套设施建设 | 龙头镇 | 新村村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 1.原有水沟水渠三面光硬化，总长度1000米，内空40cm*40cm 2.新村屯三面光水沟共长1000米，内空40cm*40cm | 项目受益87户392人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 韦柳梅 | 0772-7871213 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
49 | 产业发展 | 产业园(区) | 马山镇马山村马岭屯水稻产业配套设施建设 | 马山镇 | 马山村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 新建三面光水渠3000米，宽1.2米，高1米 | 解决马山村马岭屯水稻产业区100多亩田地灌溉和排水问题，改善非贫困村基础设施，提高群众生产效益，促进农民增收。 | 否 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
50 | 产业发展 | 产业园(区) | 马山镇横山村口伦屯水稻产业配套设施建设 | 马山镇 | 横山村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 新建三面光水渠1500米，宽2米，高1米；新建三面光水渠1000米，宽0.4米，高0.4米 | 解决横山村口伦屯水稻产业区50多亩田灌溉问题，改善非贫困村基础设施，提高群众生产效益，促进农民增收。 | 否 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
51 | 产业发展 | 产业园(区) | 马山镇横山村横山屯水稻产业配套设施建设 | 马山镇 | 横山村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 维修大坝一座，新建C20混凝土长25米，底宽2米，顶宽1.2米，高12米；重新修建放水设施一座，宽1.2米，长2米，高12米。 | 解决横山村横山屯水稻产业区200多亩田地灌溉问题，改善非贫困村基础设施，提高群众生产效益，促进农民增收。 | 否 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
52 | 产业发展 | 产业园（区） | 社冲乡洛文村新村屯至村西屯水稻产业配套设施建设 | 社冲乡 | 洛文村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 新建浆砌石防水坝体，长15米，宽1米，高2米；新建“三面光”灌溉水渠长100米，宽1米，高1米；新建“三面光”灌溉水渠长1200米，宽0.6米，高0.8米等。 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 韦柳园 | 18177213182 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
53 | 产业发展 | 产业园（区） | 社冲乡仓贝村仓贝屯、高棉屯水稻产业配套设施建设 | 社冲乡 | 仓贝村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 仓贝屯新建“三面光”灌溉水渠长650米，宽0.6米，高0.6米；高棉屯新建“三面光”灌溉水渠长630米，宽0.6米，高0.6米等。 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 韦柳园 | 18177213182 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
54 | 产业发展 | 产业园（区） | 社冲乡无忧村大同屯、无忧屯水稻产业配套设施建设 | 社冲乡 | 无忧村 | 2025 |  |  | 49 | 49 |  |  | 大同屯新建“三面光”灌溉水渠长800米，宽0.4米，高0.4米；无忧屯新建“三面光”灌溉水渠长250米，宽2米，高1.5米等。 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 韦柳园 | 18177213182 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
55 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇上火村上火屯、下珍屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 上火村 | 2025 |  |  | 28 | 28 |  |  | 建设农田灌溉水渠“三面光”长度300米，宽1.2米，高0.8米 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
56 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇太平村15队优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 太平村 | 2025 |  |  | 24 | 24 |  |  | 建设1条东面汶-杨家巷“三面光水渠，全长200米，宽0.8米，高0.8米。 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
57 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇黄宜村双塘屯至黄宜屯拦水坝 | 太平镇 | 黄宜村 | 2025 |  |  | 18 | 18 |  |  | 新建牛六塘拦水坝“三面光”，长200米，宽1.5米，高1.5米 | 群众积极支持，完善农业基础设施，项目建成后解决农作物灌溉问题，促进产业发展，改善生活生产条件，增加产业收入，巩固脱贫成效。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
58 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇万羽肉鸡养殖示范园区配套设施建设项目 | 太平镇 | 太平村 | 2025 |  |  | 75 | 75 |  |  | 建设灌溉水渠“三面光”，长度1000米，宽3.5米，宽0.2米 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
59 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇龙兴村龙排屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 龙兴村 | 2025 |  |  | 18 | 18 |  |  | 建设水渠“三面光”长度300米，宽0.8米。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
60 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇江头村外甫屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 江头村 | 2025 |  |  | 18 | 18 |  |  | 外甫屯坟婆至山票屯河边“三面光”水渠500米，宽0.6米，高0.6米 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
61 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇长岭村长岭屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 长岭村 | 2025 |  |  | 31.5 | 31.5 |  |  | 建设农田灌溉水渠“三面光”，长1000米，宽0.4米，高0.5米。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
62 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇杨梅村庙口屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 杨梅村 | 2025 |  |  | 40 | 40 |  |  | 建设农田灌溉水渠“三面光”，长250米，宽1米，高1米。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
63 | 产业发展 | 产业园（区） | 太平镇上油村拉建屯优质稻产业基地配套设施 | 太平镇 | 上油村 | 2025 |  |  | 36 | 36 |  |  | 农田灌溉水渠“三面光”，长1000米，宽0.4米，高0.6米 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
64 | 产业发展 | 种植业基地 | 柳城县太平镇太平村水肥一体化蔬菜大棚建设项目 | 太平镇 | 太平村 | 2025 |  |  | 500 | 500 |  |  | 拟建设现代化智能温室蔬菜大棚6个，流转土地30亩。主要建设内容包括：一、大棚设施物联网管理、水肥一体化、温湿度自动控制等设备。二、基地配套设施：（1）生产道路100m。（2）排水沟300m、20立方米蓄水池一座及生产用房60平方米。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
65 | 产业发展 | 产业园（区） | 龙头镇田厂村赵家屯、旗山村下里屯产业配套设施建设 | 龙头镇 | 田厂村、旗山村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 赵家屯水渠三面光硬化，总长度1000米，内空40cm*40cm,旗山村下里屯灌溉渠长900米，内空40*40 | 项目受益98户421人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 黄阳丽 | 18589989985 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
（二）乡村建设行动 | [8 empty] | 906.608 | 906.608
1.农村基础设施建设项目 | [8 empty] | 235 | 235
66 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-凤山镇大塘村大塘屯防洪路全龙至孟村三脚岭产业道路硬化 | 凤山镇 | 大塘村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 建设内容为长900米，路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度0.2米。 | 项目受益283户900人，其中脱贫户27户86人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
67 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙头镇伏虎村上罗屯至伏华农场产业道路硬化 | 龙头镇 | 伏虎村 | 2025 |  |  | 70 | 70 |  |  | 道路硬化长约1200米，宽3.5米，厚0.2米，路基、路面、路肩、涵洞、转车场等 |  | 否 | 柳城县农业农村局 | 龙头镇人民政府 | 黄阳丽 | 18589989985 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
68 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 马山镇八甲村大岭屯至尧山水库甘蔗产业道路硬化 | 马山镇 | 八甲村 | 2025 |  |  | 95 | 95 |  |  | 建设长1860米、路基宽4.5米，硬化路面宽3.5米，厚度为0.2米，护栏、挡土墙、涵管等 | 完成1.86公里产业道路硬化及其相应挡土墙、安全护栏、涵桥（管）等,解决214户712人（其中脱贫户9户26人）出入主要甘蔗产业区行路难问题，提高农业生产效率和利于农民增收。 | 否 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
69 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 太平镇西岸村二岭屯村头优质稻、淡水鱼产业基地道路硬化项目 | 太平镇 | 西岸村 | 2025 |  |  | 20 | 20 |  |  | 建设硬化道路，长410米，路面宽3.5米，厚0.2米，路肩、路基等 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
2.人居环境整治项目 | [8 empty] | 270.608 | 270.608
70 | 乡村建设行动 | 村基础设施建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-东泉镇人民政府高田村古六屯人居环境整治补短板项目 | 东泉镇 | 高田村 | 2025 |  |  | 25 | 25 |  |  | 修建三面光排水渠长800米，宽0.8米，高0.8米，加盖板等 | 修建三面光排水渠长800米，宽0.8米，高0.8米，加盖板等，总受益群众247户1500人。该项目的建成，推进共有精神家园建设，改善群众生产生活条件。为群众提供更好的社会生活和精神文化需求、适宜各族群众共同居住的村庄环境，让各族群众共居共学共事共乐，促进各民族广泛交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
71 | 乡村建设行动 | 村基础设施建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-东泉镇人民政府洲村村洲村屯至门提屯人居环境整治补短板项目 | 东泉镇 | 洲村村 | 2025 |  |  | 25 | 25 |  |  | 修建三面光排水渠长900米，宽0.6米，高0.6米，加盖板等 | 修建三面光排水渠长900米，宽0.6米，高0.6米，加盖板等，受益群众212户363人。该项目的建成，解决各族群众出入主要产业区行路难问题，提高较少民族地区农业生产效率和农民增收，有效赋予资金项目以改善民生、凝聚人心的意义，有利于推进中华民族共同体建设、铸牢中华民族共同体意识。 |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
72 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 社冲乡社冲村西盘龙屯人居环境整治工程（二期） | 社冲乡 | 社冲村 | 2025 |  |  | 10.608 | 10.608 |  |  | 新建排水沟长约220米，道路破除及修复等内容 | 群众自发让地，衔接资金建设完善农村基础设施，群众积极参与项目建设及监督并受益。项目建成后，可提升村屯人居条件，改善西盘龙屯的生产生活条件和村容村貌，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 社冲乡人民政府 | 社冲乡人民政府 | 覃晴 | 18775223860 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
73 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 古砦仫佬族乡独山村独山屯村庄环境整治补短板 | 古砦仫佬族乡 | 独山村 | 2025 |  |  | 55 | 55 |  |  | 修建屯内排污沟1300米，排污沟盖板，巷道硬化279米。 | 完成修建屯内排污沟1300米，排污沟盖板，巷道硬化279米。群众积极参与，项目建成后将有效提升人居卫生环境，解决行路难问题。 |  | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
74 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 古砦仫佬族乡独山村塘尾屯村庄环境整治补短板 | 古砦仫佬族乡 | 独山村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 修建屯内排污沟1200米，排污沟盖板。 | 完成修建屯内排污沟1200米，排污沟盖板。群众积极参与，项目建成后将有效提升人居环境卫生情况。 |  | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
75 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 古砦仫佬族乡独山村梅峒屯村庄环境整治补短板 | 古砦仫佬族乡 | 独山村 | 2025 |  |  | 55 | 55 |  |  | 修建屯内排污沟1800米，排污沟盖板，巷道硬化200米。 | 完成修建屯内排污沟1800米，排污沟盖板，巷道硬化200米。群众积极参与，项目建成后将有效提升人居卫生环境，解决行路难问题。 |  | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
76 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 古砦仫佬族乡独山村北炭屯村庄环境整治补短板 | 古砦仫佬族乡 | 独山村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 修建屯内排污沟1200米，排污沟盖板。 | 完成修建屯内排污沟1200米，排污沟盖板。群众积极参与，项目建成后将有效提升人居环境卫生情况。 |  | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
3.干渠提升改造工程 | [8 empty] | 401 | 401
77 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 冲脉镇冲脉村大奋水库渠道提升改造工程 | 冲脉镇 | 冲脉村 | 2025 |  |  | 73 | 73 |  |  | 渠道改造 | 项目完成后可解决500亩土地面积灌溉。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县农田水利站 | 韦翔 | 0772-7613824 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
78 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大埔镇吉兆水库灌区干渠提升改造工程 | 大埔镇 | 吉兆村 | 2025 |  |  | 298 | 298 |  |  | 渠道拆除重建 | 项目完成后可解决1000亩土地面积灌溉。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县农田水利站 | 韦翔 | 0772-7613824 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
79 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 太平镇西岸村渠道提升改造工程 | 太平镇 | 西岸村 | 2025 |  |  | 30 | 30 |  |  | 渠道改造 | 项目完成后可解决500亩土地面积灌溉。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县农田水利站 | 韦翔 | 0772-7613824 | 新增入库 | 否 |  | 群众需求，改善群众生产生活条件
三、调整项目名称和建设内容 | [8 empty] | 1548.25 | 1542.35
80 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 社冲乡社冲村新社冲屯饮水安全巩固提升工程 | 社冲乡 | 社冲村 | 2025 |  |  | 85 | 85 |  |  | 管网安装9500m,闸阀井安装。 | 项目建成后，解决724人饮水安全问题。 | 是 | 原主管单位：柳城县水利局变更为：柳城县委统战部 | 原实施单位：柳城县长润农村供水有限公司 变更为：柳城县委统战部 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 规范项目名称，变更主管单位、实施单位、负责人、联系电话 | 是 |  | 规范项目名称，变更主管单位、实施单位、负责人、联系电话 | 项目名称变更为：柳城县2025年少数民族发展资金-社冲乡社冲村新社冲屯饮水安全巩固提升工程；变更主管单位和实施单位为：柳城县委统战部；变更负责人为：吴凯文，联系电话：18977216768
81 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村上雷屯、龙耶屯通屯等道路建设项目 | 古砦仫佬族乡 | 云峰村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 建设硬化道路长720米，路面宽5米，厚0.2米，浆砌石挡土墙两边长约500米，排水沟建设长约50米，含路基、路肩等。 | 完成0.72公里产业道路硬化,解决较少民族地区100户378人（其中脱贫户与监测户10户35人）出入主要产业区行路难问题，提高较少民族地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 调整项目名称 | 是 |  | 规范项目名称 | 项目名称变更为：柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村上雷屯、龙耶屯产业道路建设项目
82 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村雷村屯、卖村屯等通屯道路建设项目 | 古砦仫佬族乡 | 云峰村 | 2025 |  |  | 60 | 60 |  |  | 建设硬化道路长约970米，路面宽5米，厚0.2米，浆砌石挡土墙两边长约500米，道路安全防护及维修长约300米，含路基、路肩、排水沟等。 | 完成0.82公里产业道路硬化,解决贫困地区159户642人（其中脱贫户与监测户4户8人）出入主要产业区行路难问题，提高较少民族地区农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 调整项目名称 | 是 |  | 规范项目名称 | 项目名称变更为：柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村雷村屯、卖村屯产业道路建设项目
83 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-寨隆镇更祥村下翁屯岭下至仫佬岭道路硬化项目 | 寨隆镇 | 更祥村 | 2025 |  |  | 80 | 80 |  |  | 新建道路硬化长1500米、宽3.5米、厚度0.2米，挡土墙、涵管等。 | 改善下翁屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 调整项目名称 | 是 |  | 规范项目名称 | 项目名称变更为：柳城县2025年少数民族发展资金-寨隆镇更祥村下翁屯岭下至仫佬岭甘蔗产业道路硬化项目
84 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳城县太平镇太平村甘蔗产业道路硬化项目 | 太平镇 | 太平村 | 2025 |  |  | 110 | 110 |  |  | 硬化道路3000米，路面宽3.5米，厚0.2米，两边各培路肩0.5米，合理设置涵洞、边沟、错车道等。 |  |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 韦俏爽 | 19167410825 | 调整项目名称 |  |  | 规范项目名称 | 项目名称变更为：太平镇“蔗里歌甜”甘蔗脱毒种苗农业示范园区产业配套设施建设项目；项目预算总投资调整为110万元。
85 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展 | 柳城县社冲乡社冲村果蔬育苗大棚建设项目 | 社冲乡 | 社冲村 | 2025 |  |  | 280 | 280 |  |  | 原建设内容“主要建设标准种植大棚30个，每个长60米，宽8米，高4.5米，面积共14400平方米，及配套设施。”变更为：建设标准化育苗温室872平方米；建设种苗扩繁种植大棚6300平方米；及配套设施等。 | 建成种苗扩繁种植大棚6300平方米、育苗温室872平方米，及配套设施。增加村集体经济收入，解决100人次就业务工问题，提供群众种植技术培训。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 韦柳园 | 18177213182 | 调整建设内容 | 是 |  | 按设计调整建设内容
86 | 产业发展 | 产业园（区） | 古砦仫佬族乡大户村石厄屯农田水渠灌溉建设 | 古砦仫佬族乡 | 大户村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 原项目建设内容：1、新建浆砌石灌渠，长700m，内宽1.5m高1m,两岸为40cm厚度的浆砌石，2、过沟盖板3块。变更为（1、新建浆砌石灌渠，长700m，内宽1.5m高1m,两岸为40cm厚度的浆砌石，2、过沟盖板3块） | 完成建设1、新建浆砌石灌渠，长700m，内宽1.5m高1m,两岸为40cm厚度的浆砌石，2、过沟盖板3块。项目建成后，有效解决115户，415人的水田灌溉问题。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 调整项目名称、建设内容 | 是 |  | 规范项目名称；按设计调整建设内容 | 项目名称变更为：古砦仫佬族乡大户村石厄屯水稻产业配套设施建设。
87 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 古砦乡汶炉村汶炉屯人居环境整治项目 | 古砦仫佬族乡 | 汶炉村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 新建屯内排洪沟挡土墙长1400米，高1.1 米，宽0.5 米。 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众内涝问题 | 是 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 全新结 | 18078215538 | 调整建设内容 | 是
88 | 产业发展 | 产业园（区） | 古砦仫佬族乡汶炉村瓦窑屯、龙美村洛留屯农田灌溉水渠建设。 | 古砦仫佬族乡 | 汶炉村 | 2025 |  |  | 30 | 30 |  |  | 建设内容从原来的（修缮三面光水沟长1500米，宽1米，高0.2米），变更为：(1)原渠道拆除重建141m;(2)盖板拆除重建8块;(3)新建钢筋网拦污格栅2处;(4)原渠道裂缝修复180处(5)原砌石灌浆50m³;(6)水渠清淤350m³） | 完成建设(1)原渠道拆除重建141m;(2)盖板拆除重建8块;(3)新建钢筋网拦污格栅2处;(4)原渠道裂缝修复180处(5)原砌石灌浆50m³;(6)水渠清淤350m³。项目建成后，有效解决160户，575人的水田灌溉问题。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 调整项目名称、建设内容 | 是 |  | 规范项目名称；按设计调整建设内容 | 项目名称变更为：古砦仫佬族乡汶炉村瓦窑屯、龙美村洛留屯水稻产业配套设施建设
89 | 产业发展 | 产业园（区） | 古砦仫佬族乡古砦村山脚李屯、田垌李屯农田灌溉水渠建设 | 古砦仫佬族乡 | 古砦村 | 2025 |  |  | 59.95 | 59.95 |  |  | 原建设内容：修缮三面光水渠3000米，宽1.2米，高0.2米），变更为：新建实心水泥砖砌筑灌溉水渠，长度1800m；过沟盖板9块；分水闸4座 | 完成建设实心水泥砖砌筑灌溉水渠，长度1800m；过沟盖板9块；分水闸4座。项目建成后，有效解决160户，475人的水田灌溉问题。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 彭大通 | 13768026543 | 调整项目名称、项目子类型和建设内容 | 是 |  | 规范项目名称；按设计调整建设内容 | 项目名称变更为：古砦仫佬族乡古砦村山脚李屯、田垌李屯水稻产业配套设施建设
90 | 产业发展 | 产业园（区） | 寨隆镇更祥村龙珠屯、岩村屯农田灌溉水渠建设 | 寨隆镇 | 更祥村 | 2025 |  |  | 59.5 | 59.5 |  |  | 新建三面光排水渠长1000米；宽1米，深0.6米。 | 改善龙珠屯、岩村屯种植灌溉难的问题，方便171户537人发展产业。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 寨隆镇人民政府 | 佟永恒 | 18577286580 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：寨隆镇更祥村龙珠屯、岩村屯产业配套施设
91 | 产业发展 | 产业园(区) | 马山镇八甲村大岭屯农田灌溉水渠建设 | 马山镇 | 八甲村 | 2025 |  |  | 58 | 58 |  |  | 新建C20混凝土长0.67公里、内空1.2米*1.2米、壁厚0.3米、底砂石基层厚10厘米排灌渠；打通山洞口堵塞土石方预计80立方，合理设计过渠人行盖板和机耕盖板等。 | 解决八甲村大岭屯九背水稻产业区50多亩田地遭受雨水淹没问题，改善非贫困村基础设施，提高群众生产效益，促进农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 莫璐遥 | 18176723008 | 调整项目名称、通知项目子类型、通知建设内容 | 是 |  | 规范项目名称、分类；按设计调整建设内容 | 项目名称变更为：马山镇八甲村大岭屯水稻产业配套设施建设
92 | 产业发展 | 产业园(区) | 凤山镇对河村、头塘村农田灌溉水渠建设 | 凤山镇 | 对河村、头塘村 | 2025 |  |  | 82 | 82 |  |  | 对河涂家屯三面光排水沟490米，内宽60厘米，高80厘米，头塘村茂林屯原有土沟水渠三面光硬化，总长度1500米，内空60*80， | 对河涂家项目受益95户320人，其中脱贫户17户59人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入；头塘茂林项目受益54户176人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 黄鑫祥 | 0772-7911213 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：凤山镇对河村、头塘村水稻产业配套设施建设
93 | 产业发展 | 产业园(区) | 凤山镇二塘村新村屯农田灌溉水渠建设 | 凤山镇 | 二塘村 | 2025 |  |  | 59.2 | 59.2 |  |  | 灌溉渠长2500米，规格为衬砌周长1.2米，涵管6处；灌溉渠护坡长25米，均宽1米，高5米。 | 项目建成后，可解决当地500人主要产业区灌溉问题，提高当地农业生产效率和利于农民增收。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 黄鑫祥 | 0772-7911213 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：凤山镇二塘村新村屯水稻产业配套设施建设
94 | 产业发展 | 产业园(区) | 东泉镇思江村古龙屯、龙莫屯、机柏屯农田灌溉水渠建设 | 东泉镇 | 思江村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 建设古龙屯、龙莫屯、机柏屯、农田水渠2000米。 | 项目受益214户840人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 刘旭 | 13633020860 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：东泉镇思江村古龙屯、龙莫屯、机柏屯水稻产业配套设施建设
95 | 产业发展 | 产业园(区) | 东泉镇黄塘村老村屯，茅棚屯，大畲屯农田灌溉水渠修建 | 东泉镇 | 黄塘村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 1.老村屯，茅棚屯，大畲屯山塘坝基维修长150米，宽6米，高6米，清淤山塘2.水渠修建连接茅棚屯2017年旱改水水渠500米。 | 项目受益141户500人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 刘旭 | 13633020860 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：东泉镇黄塘村老村屯，茅棚屯，大畲屯水稻产业配套设施建设
96 | 产业发展 | 产业园(区) | 东泉镇青山村歪历屯、螺田村松树头屯农田灌溉水渠建设 | 东泉镇 | 青山村 | 2025 |  |  | 59 | 59 |  |  | 青山村修长1000米×宽0.8×高0.6；螺田村葫芦坳山塘排水涵及水坝维修加固坝基25米 | 项目受益179户638人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 刘旭 | 13633020860 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：东泉镇青山村歪历屯、松树头屯水稻产业配套设施建设
97 | 产业发展 | 产业园(区) | 冲脉镇大要村白石屯农田灌溉水渠建设 | 冲脉镇 | 大要村 | 2025 |  |  | 30 | 30 |  |  | 建设硬化水沟长500米，水沟规格为0.8m*0.8m，厚0.4米 | 项目受益64户574人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 张锦明 | 13657726979 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：冲脉镇大要村白石屯水稻产业配套设施建设
98 | 产业发展 | 产业园(区) | 太平镇近潭村大塘屯农田灌溉水渠建设 | 太平镇 | 近潭村 | 2025 |  |  | 25.6 | 25.6 |  |  | 水渠硬化长600米、宽0.6米、高0.6米 | 项目受益38户125人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 全培方 | 18078243621 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：太平镇近潭村大塘屯水稻产业配套设施建设
99 | 产业发展 | 产业园(区) | 太平镇西岸村纳尝屯农田灌溉水渠建设 | 太平镇 | 西岸村 | 2025 |  |  | 30 | 27.9 |  |  | 水渠硬化约长650米，宽 0.5米，高0.5米， | 项目受益277户992人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 全培方 | 18078243621 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：太平镇西岸村纳尝屯水稻产业配套设施建设
100 | 产业发展 | 产业园(区) | 太平镇板贡村板贡屯农田灌溉水渠建设 | 太平镇 | 板贡村 | 2025 |  |  | 60 | 59.6 |  |  | 山脚屯建设长600米、宽0.4米、高0.4米水渠；中村屯建设长600米、宽0.4米、高0.4米水渠；六湖屯建设长400米、宽0.5米、高0.5米水渠；外村屯水库坝维修800米，高2米；板贡屯山塘坝修缮。 | 项目受益453户1450人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 全培方 | 18078243621 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：太平镇板贡村板贡屯水稻产业配套设施建设
101 | 产业发展 | 产业园(区) | 太平镇江头村农田水渠灌溉维修项目 | 太平镇 | 江头村 | 2025 |  |  | 62 | 58.6 |  |  | 江头屯建设长1600米宽0.4米、高0.4米水渠；里厢屯建设长200米宽0.4米、高0.4米水渠；仁村屯建设长200米宽0.4米、高0.4米水渠；上造屯建设长300米宽0.4米、高0.4米水渠。 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。 | 是 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 全培方 | 18078243621 | 调整项目名称、调整项目子类型 | 是 |  | 规范项目名称、分类 | 项目名称变更为：太平镇江头村水稻产业配套设施建设
102 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 沙埔镇沙埔河灌区东干渠改造提升工程 | 沙埔镇 | 古仁村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 东干渠针对渠道0+6.8km处渠道改造提升16米及附属水工程建筑物。 | 恢复28000亩灌溉面积，保障粮食安全。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 杨连喜 | 07727615916 | 变更建设内容 | 是 |  | 按项目实际情况调整
四、剔出年度计划项目 | [8 empty] | 1764.9 | 1764.9
（一）产业发展 | [8 empty] | 350 | 350
103 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡龙美村东古匠屯北面、覃村屯等优质稻产业道路硬化建设 | 古砦仫佬族乡 | 龙美村 | 2025 |  |  | 40 | 40 |  |  | 建设硬化道路长800米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路肩等 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
104 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇大龙村下料屯斗牛场至农场五队甘蔗产业基地道路建设项目 | 马山镇 | 大龙村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 道路硬化长约1000米、宽3.5米、厚0.2米，产业道路及道路相应位置、路肩、涵管、挡土墙等（建设内容和规模最终以现场设计为准） |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
105 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-龙头镇田厂村网山养猪场至牛庙塘三叉路口产业道路硬化项目 | 龙头镇 | 田厂村 | 2025 |  |  | 40 | 40 |  |  | 道路硬化长约750米，宽约3.0-3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞等 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
106 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金—古砦乡大户村大莫屯水稻产业基地道路 | 古砦仫佬族乡 | 大户村 | 2025 |  |  | 75 | 75 |  |  | 修建水稻产业路1500米，宽3.5米，后0.2米，路肩0.5米。 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
107 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇五塘村黄田屯至大巷屯甘蔗产业基地道路硬化（二期） | 马山镇 | 五塘 | 2025 |  |  | 30 | 30 |  |  | 硬化路面长约500米、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.75米；合理设置涵洞、边沟、错车道等（建设内容和规模最终以现场设计为准） |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
108 | 产业发展 | 产业园（区） | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇龙田村、横山村甘蔗产业基地道路硬化项目 | 马山镇 | 龙田村、横山村 | 2025 |  |  | 65 | 65 |  |  | 硬化路面长约1260米，宽3-3.5米，厚20公分，以及相应的管涵、挡土墙、盖板涵等。（建设内容和规模最终以现场设计为准） |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
109 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇龙田村龙江河灌溉泵站及配套管网建设 | 马山镇 | 龙田村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 新建灌溉泵站一个约10平方，配备30KW抽水机组1组，电路约300米；蓄水池1座，灌溉主管4000米，副管2000米，合理配备其他设备。 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
（二）乡村建设行动 | [8 empty] | 1414.9 | 1414.9
1.农村基础设施建设项目 | [8 empty] | 40 | 40
110 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 柳城县2025年少数民族发展资金-凤山镇对河村水毁道路修复项目 | 凤山镇 | 对河村 | 2025 |  |  | 40 | 40 |  |  | 硬化道路长66米，宽8.5米，路肩宽1.0米，路床宽11.5米，稳定水泥碎石层厚0.35厚，沥青混凝土面层厚0.13米，现浇盖板厚0.25，宽1.8米，长31米，路口加宽。 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
2.农村饮水安全项目 | [8 empty] | 893.5 | 893.5 | [12 empty] | 优化项目库结构
111 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大埔镇吉兆村连垌屯饮水安全巩固提升工程 | 大埔镇 | 吉兆村 | 2025 |  |  | 92.8 | 92.8 |  |  | 闸阀井、管网安装约8000m、加压设备及低压线路安装等。 | 项目建成后，解决554人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
112 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大埔镇南村村河背屯饮水安全巩固提升工程 | 大埔镇 | 南村村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 新建机井1口、泵房1间，高位水池1座30m³、管网安装约4000m、低压线路等。 | 项目建成后，解决180人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
113 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 东泉镇凉亭村福禄屯水源提升工程 | 东泉镇 | 凉亭村 | 2025 |  |  | 35 | 35 |  |  | 新建机井1口、泵房1间、水柜50m³1座、管网安装约1500m、消毒设备安装及低压线路安装等。 | 项目建成后，解决1000人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
114 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 凤山镇旧县村谢家、何家屯饮水安全巩固提升工程 | 凤山镇 | 旧县村 | 2025 |  |  | 85 | 85 |  |  | 新建机井1口、泵房1座、管网3500m、低压线路安装。 | 项目建成后，解决336人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
115 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦乡汶炉村下姚屯饮水安全巩固提升工程 | 古砦乡 | 汶炉村 | 2025 |  |  | 50 | 50 |  |  | 管网安装6000m，闸阀井若干等 | 项目建成后，解决270人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
116 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 古砦乡大户村蓬坡屯饮水安全巩固提升工程 | 古砦乡 | 大户村 | 2025 |  |  | 25 | 25 |  |  | 管网安装5000m，闸阀井若干等 | 项目建成后，解决291人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
117 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 六塘镇拉燕村良村屯饮水安全巩固提升工程 | 六塘镇 | 拉燕村 | 2025 |  |  | 80 | 80 |  |  | 新建50m³水塔1座，机井1口、泵房1间、安装管网8700m，闸阀井及消毒设备安装 | 项目建成后，解决745人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
118 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 马山镇北浩村加应屯饮水安全巩固提升工程 | 马山镇 | 北浩村 | 2025 |  |  | 34.63 | 34.63 |  |  | 管网安装4750m及闸阀井安装若干等 | 项目建成后，解决518人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
119 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 马山镇北浩村岸山屯饮水安全巩固提升工程 | 马山镇 | 北浩村 | 2025 |  |  | 21.48 | 21.48 |  |  | 管网安装3450m及闸阀井安装若干等 | 项目建成后，解决380人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
120 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 沙埔镇古仁村减龙片区6个自然屯饮水安全巩固提升工程 | 沙埔镇 | 古仁村 | 2025 |  |  | 200 | 200 |  |  | 高位水池100m³，管网安装15000m,闸阀井若干 | 项目建成后，解决1160人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
121 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 社冲乡无忧村无忧屯饮水安全巩固提升工程 | 社冲乡 | 无忧村 | 2025 |  |  | 108 | 108 |  |  | 管网安装11200m,闸阀井若干。 | 项目建成后，解决1405人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
122 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 寨隆镇下寨村下寨屯饮水安全巩固提升工程 | 寨隆镇 | 下寨村 | 2025 |  |  | 70 | 70 |  |  | 管网安装5000m，新建高位水池50m³，新建机井1口，低压线路等。 | 项目建成后，解决658人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
123 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 寨隆镇鸡楼村鸡楼屯饮水安全巩固提升工程 | 寨隆镇 | 鸡楼村 | 2025 |  |  | 41.59 | 41.59 |  |  | 管网安装4000m,闸阀井若干等。 | 项目建成后，解决795人饮水安全问题。 | 是 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 兰运龙 | 0772-7617787 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
3.人居环境整治项目 | [8 empty] | 481.4 | 481.4
124 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 柳城县2025年少数民族发展资金—古砦乡大户村大莫屯村庄环境整治补短板 | 古砦仫佬族乡 | 大户村 | 2025 |  |  | 27 | 27 |  |  | 修建村屯出口路，总长200米，路面宽4米；修建村屯排污沟300米，宽40cm。 |  |  | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 吴凯文 | 18977216768 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
125 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 冲脉镇冲恩村后全屯人居环境改造提升项目 | 冲脉镇 | 冲恩村 | 2025 |  |  | 55 | 55 |  |  | 旧排水沟修缮、疏通，埋放排水涵管等；新建排水沟600米、排水沟盖板；公共基础照明设施等。 屯道路硬化，长约550米，宽3.5米，部分道路坑洼修理平整。 | 完成人居环境整治建设,解决贫困地区88户328人（其中脱贫户5户18人）基础设施薄弱的问题，提高贫困地区生产生活质量。 |  | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 韦鲜玉 | 13217879681 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
126 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 东泉镇碑塘村人居环境整治 | 东泉镇 | 碑塘村 | 2025 |  |  | 99.4 | 99.4 |  |  | 碑塘屯内道路硬化长1000米宽3米高0.2米；和村屯内道路硬化长900米宽3米高0.2米；佛子屯内道路硬化长100米宽3米高0.2米；新安屯内道路硬化长250米宽3米高0.2米；谢家屯内道路硬化长150米宽3米高0.2米；碑塘屯排水沟建设长300米宽0.2米高0.4米；佛子屯排水沟建设长200米宽0.4米高0.4米；和村屯排水沟建设长300米宽0.2米高0.4米 | 村屯中道路泥泞,污水横流，项目建成之后，提升人居环境，方便村民出行，减少污水横流 |  | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 姚木兰 | 15977230909 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
127 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 马山镇北浩村北浩屯人居环境整治 | 马山镇 | 北浩村 | 2025 |  |  | 100 | 100 |  |  | 新建屯内硬化道路长200米、宽3米、厚0.2米，道路护坡、挡土墙150米，屯内生活污水排水沟300米。 | 改善脱贫村的生产生活条件。 |  | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 张海平 | 18077248918 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
128 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 六塘镇黄冲村欧酉屯人居环境整治项目 | 六塘镇 | 黄冲村 | 2025 |  |  | 100 | 100 |  |  | 建设道路硬化200平方，屯中三面光排污沟1500米，0.8米*0.8米*0.6米。 | 群众积极参与，解决群众生产生活问题，带动乡村经济发展产业发展。 |  | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 吕伟华 | 15307727258 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
129 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 太平镇上火村赤罗屯人居环境整治项目 | 太平镇 | 上火村 | 2025 |  |  | 100 | 100 |  |  | （1）硬化道路1624.92m，路面厚20cm，宽2.2~3.5m，级配碎石厚10~15cm；（2）DN300~500涵管等附属工程4座；（3）C20混凝土排水沟224m，内宽20~40cm，内高20~40cm，壁厚15cm，底板厚10cm。 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。 |  | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 全培方 | 18078243621 | 剔出年度计划 |  | 是 | 优化项目库结构
五、调整出库项目 | [6 empty] | 合计 |  | 19.972 | 19.972
130 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 广西易地扶贫搬迁工程建设项目地方政府债券2024年利息偿还补助（易安后扶） |  |  | 2025 |  |  | 19.972 | 19.972 |  |  | 偿还2024年度广西易地扶贫搬迁工程建设项目地方政府债券利息资金补助 |  |  | 柳城县发展和改革局 | 柳城县发展和改革局 | 蒙再权 | 15977230855 | 调整出库 |  | 是 | 优化项目库结构