## 全县入库汇总明细表
附件2
柳城县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库2025年项目实施计划明细表
填报单位：柳城县农业农村局
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 备注
| 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目总投资金额（万元） | 项目地点 | 项目建设内容 | 计划年度 | 直接受益人数 | 受益总人口数 | 是否贫困村提升工程 | 联农带农富农机制 | 是否完成前期工作 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后项目 | 项目负责人 | 联系电话 | 主管部门 | 实施单位 | 年度总体目标
合计 |  |  |  | 14855.382
一、产业发展 |  |  |  | 6493.2
（一）到人到户项目 |  |  |  | 3950
1 | 柳城县脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 产业发展 | 小额信贷风险补偿金 | 50 | 柳城县 | 脱贫人口小额信贷风险补偿 | 2025 | 2000 | 2000 | 否 |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 李悦溪 | 18076718613 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 保障脱贫人口信贷正常实施
2 | 2025年柳城县脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 500 | 柳城县 | 脱贫人口积极申请脱贫人口小额贷款，解决脱贫人口产业发展项目资金需求，财政资金给予贴息，减轻脱贫人口负担，增加收入。 | 2025 | 2000 | 2000 | 否 | 财政资金给予贴息，减轻脱贫人口负担，增加收入 | 是 | 否 | 否 | 否 | 李悦溪 | 18076718613 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 使2000贷款户获得贷款贴息
3 | 2025年柳城县螺蛳粉原材料产业补助建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 950 | 柳城县 | 给予豆角、木耳、竹子、螺蛳等螺蛳粉原材料基地进行奖补 | 2025 | 635 | 635 | 否 | 群众积极参与，促进螺蛳粉原材料产业发展，通过土地流转，增加村集体收入，带动脱贫户务工，提高群众收入，开展技术培训，提升产业发展水平，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 覃耀健 | 18078244715 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 促进螺蛳粉原材料基地发展，积极带动脱贫户发展产业，带动农民务工50人次以上，促进农民增收，农业增效发挥效益。
4 | 2025年柳城县以奖代补种植养殖项目（到户以奖代补） | 产业发展 | 种植业基地 | 1850 | 柳城县 | 发展种植产业25000亩，养殖家禽8000羽，家畜1000头，奖补2357万 | 2025 | 20000 | 20000 | 否 | 脱贫户积极参与，促进产业发展，增加脱贫户收入，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 覃耀健 | 18078244715 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 发展种植产业25000亩，养殖家禽8000羽，家畜1000头，奖补2367万，提升贫困户产业发展总体水平促进农业增效增收
5 | 2025年柳城县油茶产业发展项目（奖补类） | 产业发展 | 种植业基地 | 600 | 柳城县 | 各乡镇脱贫户、监测户、一般农户、村集体或新型经营主体2022-2024年以来种植良种油茶项目补助（其中2023年种植户补助2666.66亩，补助标准500元/亩；2025年计划新种油茶3120亩，补助标准1500元/亩） | 2025 | 2500 | 2500 | 否 | 群众或者村集体通过出租林地可以获得租金，油茶经营种植者发展油茶产业用工需求量大，能缓解农村剩余劳动力就业问题，通过就近务工增加。油茶成林后种植户每年能获得持续稳定的收入。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 郭春云 | 17777260389 | 柳城县自然资源和规划局 | 柳城县自然资源和规划局 | 向2023年以来全县各乡镇脱贫户、监测户、一般农户、村集体或新型经营主体等油茶种植户，发放产业补助600万元。
（二）经营类产业项目 |  |  |  | 1050
6 | 柳城县社冲乡冲江村生产加工大棚建设项目 | 产业发展 | 发展新型村集体经济项目 | 210 | 冲江村 | 新建生产加工大棚2个，每个大棚长50米，宽15米，高4.5米，面积共1500平方米，及配套设施。 | 2025 | 1000 | 1000 | 否 | 1.增加村集体经济收入；2.解决50人次就业务工问题；3.带动农产品购销。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦柳园 | 18177213182 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 建成生产加工大棚面积1500平方米，增加村集体经济收入，解决50人次就业务工，带动农产品购销。 | 冲江村、前屯村、黄塘村各70万，共计210万元。
7 | 柳城县社冲乡社冲村果蔬育苗大棚建设项目 | 产业发展 | 发展新型村集体经济项目 | 280 | 社冲村 | 主要建设标准种植大棚30个，每个长60米，宽8米，高4.5米，面积共14400平方米，及配套设施。 | 2025 | 2683 | 2683 | 否 | 1.增加村集体经济收入；2.解决100人次就业务工问题；3.提供群众种植技术培训。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 韦柳园 | 18177213182 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 建成标准种植大棚30个，面积共14400平方米，及配套设施。增加村集体经济收入，，解决100人次就业务工问题，提供群众种植技术培训。 | 社冲村、社冲社区、中段村、青山村各70万元，共计280万元。
8 | 柳城县六塘镇油兰村木寨屯养猪场建设项目 | 产业发展 | 发展新型村集体经济项目 | 280 | 油兰村 | 建设猪舍4000平方，标准钢架结构猪舍，及配套基础设施等 | 2025 | 1213 | 3828 | 否 | 建设期间带动周边群众务工收入，项目完成后，增加村集体经济收入，可为脱贫户提供工作岗位，预计能吸纳5—8人，每人每月预计收入5000元。六塘镇及周边生猪养殖散户较多，打造养殖基地，促进产业发展。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 郭琳 | 13768029779 | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 完成标准钢架结构猪舍4000平方，增加村集体收入。增加群众务工收入。产生的生猪粪便可用于种植业、林果业的有机肥源。 | 油兰村、思江村、尖石村、 新龙村各70万元，共计280万元。
9 | 柳城县太平镇太平村生猪养殖场项目 | 产业发展 | 发展新型村集体经济项目 | 280 | 太平村 | 建设猪舍3600平方，标准钢架结构猪舍，及配套基础设施等 | 2025 | 100 | 4250 | 否 | 项目完成后，增加村集体经济收入，带动群众务工就业，增加农户收入，通过技术扶持，提高农户产业发展水平。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 完成标准钢架结构猪舍3600平方，增加村集体收入。增加群众务工收入。产生的生猪粪便可用于种植业、林果业的有机肥源。 | 独石村、鸡楼村、下尧村各70万元，共计280万元（其中太平村市、县级资金70万元）。
（三）产业配套设施项目 |  |  |  | 1493.2
10 | 凤山镇对河村、头塘村农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 82 | 对河村头塘村 | 对河涂家屯三面光排水沟490米，内宽60厘米，高80厘米，头塘村茂林屯原有土沟水渠三面光硬化，总长度1500米，内空60*80， | 2025 | 496 | 496 | 否 | 群众积极参与，项目建成后解决对河涂家、头塘茂林屯农作物排灌问题，改善生活生产条件、提高生活质量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄鑫祥 | 0772-7911213 | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 对河涂家项目受益95户320人，其中脱贫户17户59人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入；头塘茂林项目受益54户176人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
11 | 凤山镇二塘村新村屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 59.2 | 二塘村 | 灌溉渠长2500米，规格为衬砌周长1.2米，涵管6处；灌溉渠护坡长25米，均宽1米，高5米。 | 2025 | 500 | 500 | 否 | 群众积极参与。项目建成后，储水得到改善，改善水稻、莲藕、甘蔗种植的生产和作业条件，惠及群众500人。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黄鑫祥 | 0772-7911213 | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 项目建成后，可解决当地500人主要产业区灌溉问题，提高当地农业生产效率和利于农民增收。
12 | 古砦仫佬族乡大户村石厄屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 50 | 大户村 | 新建三面光水沟长2500米，宽1.2米，高0.2米 | 2025 | 150 | 150 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众农田灌溉问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 彭大通 | 13768026543 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 项目受益42户150人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
13 | 古砦仫佬族乡汶炉村瓦窑屯、龙美村洛留屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 40 | 汶炉村 | 修缮三面光水沟长1500米，宽1米，高0.2米 | 2025 | 125 | 125 | 是 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众农田灌溉问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 彭大通 | 13768026543 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 项目受益31户125人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
14 | 古砦仫佬族乡古砦村山脚李屯、田垌李屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 70 | 古砦村 | 修缮三面光水渠3000米，宽1.2米，高0.2米 | 2025 | 245 | 245 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众农田灌溉问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 彭大通 | 13768026543 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 项目受益54户245人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
15 | 东泉镇思江村古龙屯、龙莫屯、机柏屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 59 | 思江村 | 建设古龙屯、龙莫屯、机柏屯、农田水渠2000米。 | 2025 | 840 | 840 | 否 | 方便群众灌溉，进一步改善生产生活环境，提高满意度。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘旭 | 13633020860 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 项目受益214户840人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
16 | 东泉镇黄塘村老村屯，茅棚屯，大畲屯农田灌溉水渠修建。 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 59 | 黄塘村 | 1.老村屯，茅棚屯，大畲屯山塘坝基维修长150米，宽6米，高6米，清淤山塘2.水渠修建连接茅棚屯2017年旱改水水渠500米。 | 2025 | 500 | 500 | 否 | 方便群众灌溉，进一步改善生产生活环境，提高满意度。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘旭 | 13633020860 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 项目受益141户500人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
17 | 东泉镇青山村歪历屯、螺田村松树头屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 59 | 青山村、螺田村 | 青山村修长1000米×宽0.8×高0.6；螺田村葫芦坳山塘排水涵及水坝维修加固坝基25米 | 2025 | 638 | 638 | 否 | 方便群众灌溉，进一步改善生产生活环境，提高满意度。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 刘旭 | 13633020860 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 项目受益179户638人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
18 | 寨隆镇更祥村龙珠屯、岩村屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 60 | 更祥村 | 新建三面光排水渠长1000米；宽1米，深0.6米。 | 2025 | 537 | 537 | 否 | 方便群众灌溉，进一步改善生产生活环境，提高满意度。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 莫春阳 | 13557205469 | 柳城县农业农村局 | 寨隆镇人民政府 | 改善龙珠屯、岩村屯种植灌溉难的问题，方便171户537人发展产业。
19 | 冲脉镇大要村白石屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 30 | 大要村 | 建设硬化水沟长500米，水沟规格为0.8m*0.8m，厚0.4米 | 2025 | 274 | 274 | 是 | 群众积极参与项目选择、实施、验收。项目建成后，白石屯基础设施得到明显改善提升，促进产业发展，为推动建设自治区乡村振兴重点村打下基础。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦鲜玉 | 13217879681 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 项目受益64户574人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
20 | 马山镇八甲村大岭屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 58 | 八甲村 | 三面光水沟长1.2公里、宽1.5米、高1.5米，厚60厘米，底砂石基层厚10厘米；打通山洞口堵塞土石方预计200立方，合理设计涵洞、边沟等 | 2025 | 744 | 744 | 否 | 群众积极支持，项目建成后解决农作物灌溉问题，改善生活生产条件、提高生活质量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 张海平 | 18077278918 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 项目受益192户744人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
21 | 太平镇近潭村大塘屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 25 | 近潭村 | 水渠硬化长600米、宽0.6米、高0.6米 | 2025 | 215 | 215 | 否 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 项目受益38户125人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
22 | 太平镇西岸村纳尝屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 30 | 西岸村 | 水渠硬化约长650米，宽 0.5米，高0.5米， | 2025 | 992 | 992 | 是 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 项目受益277户992人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
23 | 太平镇板贡村板贡屯农田灌溉水渠建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 60 | 板贡村 | 山脚屯建设长600米、宽0.4米、高0.4米水渠；中村屯建设长600米、宽0.4米、高0.4米水渠；六湖屯建设长400米、宽0.5米、高0.5米水渠；外村屯水库坝维修800米，高2米；板贡屯山塘坝修缮。 | 2025 | 1450 | 1450 | 是 | 群众积极参与，促进产业发展，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 项目受益453户1450人，改善农村生产条件，带动产业发展，增加农民收入。
24 | 太平镇江头村农田水渠灌溉维修项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 62 | 江头村 | 江头屯建设长1600米宽0.4米、高0.4米水渠；里厢屯建设长200米宽0.4米、高0.4米水渠；仁村屯建设长200米宽0.4米、高0.4米水渠；上造屯建设长300米宽0.4米、高0.4米水渠。 | 2025 | 2550 | 2550 | 否 | 群众积极参与，促进产业发展，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。
25 | 柳城县2025年少数民族发展资金-大埔镇同境村寨脚屯村前优质稻产业基地道路硬化项目（二期） | 产业发展 | 产业园（区） | 45 | 同境村 | 硬化产业道路长800米，宽4米，厚0.2米 | 2025 | 408 | 408 | 否 | 群众积极参与，推动经济发展，增加群众经济收入。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 优化产业园基础设施，提升产业园生产功能，实现机械化作业。
26 | 柳城县2025年少数民族发展资金-冲脉镇米村村长山屯甘蔗产业道路硬化项目（二期） | 产业发展 | 产业园（区） | 30 | 米村村 | 建设硬化道路长350米，水沟盖板300米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路肩，盖板涵等 | 2025 | 448 | 448 | 否 | 群众积极参与项目选择、实施、验收。项目建成后，长山屯基础设施得到明显改善提升，促进产业发展，为推动建设自治区乡村振兴重点村打下基础。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 完成0.35公里产业道路硬化,解决贫困地区131户448人（其中脱贫户9户35人）出入主要产业区行路难问题，提高贫困地区农业生产效率和利于农民增收。
27 | 柳城县2025年少数民族发展资金-寨隆镇更祥村下翁屯岭下至仫佬岭道路硬化项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 80 | 更祥村 | 新建道路硬化长1500米、宽3.5米、厚度0.2米，挡土墙、涵管等。 | 2025 | 234 | 234 | 否 | 改善下翁屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 改善下翁屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。
28 | 柳城县2025年少数民族发展资金-龙头镇码头村学校背至上村口到沙平甘蔗产业道路硬化项目（二期） | 产业发展 | 产业园（区） | 70 | 码头村 | 道路硬化长约1200米，宽4米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞等 | 2025 | 198 | 356 | 否 | 项目建成后，提升生产运输效率，方便群众出行。其中涉及脱贫户19户70人。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 道路硬化长约1200米，宽4米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞等。
29 | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡龙美村东古匠屯北面、覃村屯等优质稻产业道路硬化建设 | 产业发展 | 产业园（区） | 40 | 龙美村 | 建设硬化道路长800米，路面宽3.5米，厚0.2米，路基、路肩等 | 2025 | 240 | 240 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众种养殖行路难问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众种养殖行路难问题
30 | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇大龙村下料屯斗牛场至农场五队甘蔗产业基地道路建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 50 | 大龙村 | 道路硬化长约1000米、宽3.5米、厚0.2米，产业道路及道路相应位置、路肩、涵管、挡土墙等（建设内容和规模最终以现场设计为准） | 2025 | 700 | 1932 | 否 | 改善大龙村人居环境，提高生产效率和生活条件。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 解决511户1932人群众出行难问题，改善农村人居环境。
31 | 柳城县2025年少数民族发展资金-六塘镇黄冲村黄冲屯甘蔗产业基地道路建设项目（二期） | 产业发展 | 产业园（区） | 50 | 六塘镇黄冲村黄冲屯 | 硬化路面长1000米、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚15厘米；两边培路肩宽各0.5米 | 2025 | 826 | 826 | 否 | 改善黄冲村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 解决屯级道路通车、改善基础设施，方便202户826人出行水平。
32 | 柳城县2025年少数民族发展资金-沙埔村黄崖屯2队水稻、马蹄产业道路硬化建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 65 | 沙埔村 | 硬化道路长1200米，宽4.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、水沟涵洞、挡土墙等。 | 2025 | 143 | 600 |  | 该项目群众参与监督并受益，促进产业发展，巩固脱贫成效。项目建成后，可解决通行主要产业区难题，促进农民增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 项目建成后完善了黄崖屯的基础设施建设，促进产业发展和方便群众出行，巩固脱贫成效。
33 | 柳城县2025年少数民族发展资金—古砦乡大户村大莫屯水稻产业基地道路 | 产业发展 | 产业园（区） | 75 | 大户村 | 修建水稻产业路1500米，宽3.5米，后0.2米，路肩0.5米。 | 2025 | 450 | 450 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众种养殖行路难问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众种养殖行路难问题
34 | 柳城县2025年少数民族发展资金-龙头镇田厂村网山养猪场至牛庙塘三叉路口产业道路硬化项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 40 | 田厂村 | 道路硬化长约750米，宽约3.0-3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞等 | 2025 | 200 | 563 | 否 | 项目建成后，提升生产运输效率，方便群众出行。其中涉及脱贫户12户26人。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 道路硬化长约750米，宽约3.0-3.5米，厚0.2米，包括路基、路面、路肩、涵洞等
35 | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇五塘村黄田屯至大巷屯甘蔗产业基地道路硬化（二期） | 产业发展 | 产业园（区） | 30 | 五塘村 | 硬化路面长约500米、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚10厘米；两边培路肩宽各0.75米；合理设置涵洞、边沟、错车道等（建设内容和规模最终以现场设计为准） | 2025 | 475 | 475 | 否 | 改善五塘村的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 解决110户475人群众出行难问题，改善农村人居环境。
36 | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇龙田村、横山村甘蔗产业基地道路硬化项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 65 | 龙田村、横山村 | 硬化路面长约1260米，宽3-3.5米，厚20公分，以及相应的管涵、挡土墙、盖板涵等。（建设内容和规模最终以现场设计为准） | 2025 | 1344 | 1344 | 否 | 改善龙田村的生产生活条件，促进产业发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 硬化路面长约400米，宽3米，厚20公分，以及相应的管涵、挡土墙、盖板涵等，解决龙田村320亩产业区出行难问题，提高产业生产效率，促进农民增收。
37 | 柳城县2025年少数民族发展资金-马山镇龙田村龙江河灌溉泵站及配套管网建设 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 50 | 龙田村 | 新建灌溉泵站一个约10平方，配备30KW抽水机组1组，电路约300米；蓄水池1座，灌溉主管4000米，副管2000米，合理配备其他设备。 | 2025 | 800 | 800 | 否 | 改善龙田村的生产生活条件，促进产业发展，促进群众增产增收。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 完成新建灌溉泵站一个约30平方，配备30KW抽水机组1组，电路约300米；蓄水池1座，灌溉主管4000米，副管2000米，合理配备其他设备。解决龙田村1000亩土地灌溉需求。
二、乡村建设行动 |  |  |  | 4559.53
（一）村基础设施建设 |  |  |  | 369.68
38 | 柳城华侨管理区三曼屯水库至歪田交界处产业道路硬化 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 58 | 柳城华侨管理区 | 硬化路面长1公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚6厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025 | 362 | 362 | 否 | 改善三曼屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林兆忠 | 15289615178 | 柳城县农业农村局 | 柳城华侨管理区 | 解决脱贫地区道路通车问题，改善当地基础设施，方便87户362人出行。
39 | 柳城华侨管理区高吕屯六社岭至百冲产业道路硬化 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 58 | 柳城华侨管理区 | 硬化路面长1公里、路面宽3.5米、厚20厘米，压实砂石基层厚6厘米；两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟、错车道等。 | 2025 | 424 | 424 | 否 | 改善高吕屯的生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 林兆忠 | 15289615178 | 柳城县农业农村局 | 柳城华侨管理区 | 解决脱贫地区道路通车问题，改善当地基础设施，方便107户424人出行。
40 | 柳城县龙头镇网山涵改扩建工程 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 53.64 | 旗山村 | 拆除现有涵洞，并在原址处新建满足公路-Ⅰ级荷载的箱涵。结构为 2-4x1.75 米闭合框架，与河道正交。箱涵结构宽 9.2 米，长 6 米。 | 2025 | 1388 | 1388 | 是 | 提升生产运输效率，方便群众出行 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄敏 | 18977219662 | 柳城县交通运输局 | 龙头镇人民政府 | 项目建成，增加村集体经济收入，促进增收致富。
41 | 柳城县龙头镇旗山村中心坝涵改建工程 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 50.04 | 旗山村 | 在旧涵旁新建1孔6米盖板涵，盖板涵总长6米。顺接现状道路，两侧道路60米，保留原旧路作为施工期间临时通行的需要，待新桥及顺接段道路施工完成后，拆除原来涵洞。 | 2025 | 1388 | 1388 | 是 | 提升生产运输效率，方便群众出行 | 否 | 否 | 是 | 否 | 卢雪冰 | 13878219550 | 柳城县交通运输局 | 龙头镇人民政府 | 项目建成，增加村集体经济收入，促进增收致富。
42 | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村雷村屯、卖村屯等通屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 60 | 云峰村 | 建设硬化道路长约970米，路面宽5米，厚0.2米，浆砌石挡土墙两边长约500米，道路安全防护及维修长约300米，含路基、路肩、排水沟等。 | 2025 | 642 | 642 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众行路难问题 |  | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 完成0.82公里产业道路硬化,解决贫困地区159户642人（其中脱贫户与监测户4户8人）出入主要产业区行路难问题，提高较少民族地区农业生产效率和利于农民增收。
43 | 柳城县2025年少数民族发展资金-古砦仫佬族乡云峰村上雷屯、龙耶屯通屯等道路建设项目 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 50 | 云峰村 | 建设硬化道路长720米，路面宽5米，厚0.2米，浆砌石挡土墙两边长约500米，排水沟建设长约50米，含路基、路肩等。 | 2025 | 378 | 378 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众行路难问题 |  | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 完成0.72公里产业道路硬化,解决较少民族地区100户378人（其中脱贫户与监测户10户35人）出入主要产业区行路难问题，提高较少民族地区农业生产效率和利于农民增收。
44 | 柳城县2025年少数民族发展资金-凤山镇对河村水毁道路修复项目 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 40 | 凤山镇对河村 | 硬化道路长66米，宽8.5米，路肩宽1.0米，路床宽11.5米，稳定水泥碎石层厚0.35厚，沥青混凝土面层厚0.13米，现浇盖板厚0.25，宽1.8米，长31米，路口加宽。 | 2025 | 6000 | 43000 | 否 | 群众积极参与，项目建成后，生产生活条件，促进产业发展，方便群众出行。 |  | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 项目建成后，可解决出入主要产业区行路难问题，方便群众出行，提高当地农业生产效率和利于农民增收。
（二）人居环境项目 |  |  |  | 906.4
45 | 大埔镇田垌村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 57 | 田垌村 | 东建屯入户路硬化450米、宽2.5米；双山屯入户路硬化800米、宽2.5米；汶头屯入户路硬化1200米、宽2.5米。 | 2025 | 957 | 957 | 否 | 群众积极参与，投工投劳。改善生活生产条件、提高生活质量。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 罗杰文 | 18077245123 | 柳城县农业农村局 | 大埔镇人民政府 | 改善田垌村东建屯人居环境，提高村民的生活质量提升该屯人居环境整治，方便群众出行。
46 | 冲脉镇冲恩村后全屯人居环境改造提升项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 55 | 冲恩村 | 旧排水沟修缮、疏通，埋放排水涵管等；新建排水沟600米、排水沟盖板；公共基础照明设施等。 屯道路硬化，长约550米，宽3.5米，部分道路坑洼修理平整。 | 2025 | 328 | 328 | 否 | 群众积极参与项目选择、实施、验收。项目建成后，后全屯人居环境得到明显改善提升，为推动建设自治区乡村振兴重点村打下基础。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韦鲜玉 | 13217879681 | 柳城县农业农村局 | 冲脉镇人民政府 | 完成人居环境整治建设,解决贫困地区88户328人（其中脱贫户5户18人）基础设施薄弱的问题，提高贫困地区生产生活质量。
47 | 东泉镇碑塘村人居环境整治 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 99.4 | 碑塘村 | 碑塘屯内道路硬化长1000米宽3米高0.2米；和村屯内道路硬化长900米宽3米高0.2米；佛子屯内道路硬化长100米宽3米高0.2米；新安屯内道路硬化长250米宽3米高0.2米；谢家屯内道路硬化长150米宽3米高0.2米；碑塘屯排水沟建设长300米宽0.2米高0.4米；佛子屯排水沟建设长200米宽0.4米高0.4米；和村屯排水沟建设长300米宽0.2米高0.4米 | 2025 | 2569 | 2569 | 否 | 村屯中道路泥泞,污水横流，项目建成之后，提升人居环境，方便村民出行，减少污水横流 | 否 | 否 | 否 | 否 | 姚木兰 | 15977230909 | 柳城县农业农村局 | 东泉镇人民政府 | 村屯中道路泥泞,污水横流，项目建成之后，提升人居环境，方便村民出行，减少污水横流
48 | 马山镇北浩村北浩屯人居环境整治 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 100 | 北浩村 | 新建屯内硬化道路长200米、宽3米、厚0.2米，道路护坡、挡土墙150米，屯内生活污水排水沟300米。 | 2025 | 187 | 920 | 是 | 改善脱贫村的生产生活条件。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 张海平 | 18077248918 | 柳城县农业农村局 | 马山镇人民政府 | 改善脱贫村的生产生活条件。
49 | 太平镇上火村赤罗屯人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 100 | 上火村 | （1）硬化道路1624.92m，路面厚20cm，宽2.2~3.5m，级配碎石厚10~15cm；（2）DN300~500涵管等附属工程4座；（3）C20混凝土排水沟224m，内宽20~40cm，内高20~40cm，壁厚15cm，底板厚10cm。 | 2025 | 212 | 884 | 否 | 群众积极参与，促进产业发展，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全培方 | 18078243621 | 柳城县农业农村局 | 太平镇人民政府 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。
50 | 凤山镇头塘村茂林屯村庄治理工程 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 58 | 头塘村 | 1、屯中道路硬化3段:总长约320米、宽3.5米、厚0.2米;2、屯中路面拓宽2处:长85米、宽1.5米、厚0.15米。3、硬化公共场所周边地块台阶长38米、宽6米、高2米，4、排水、排污沟及沟边挡土墙:新建排水沟长210米、内空300x300mm，沟边挡土墙240立方米 | 2025 | 178 | 178 | 否 | 该项目群众积极参与，项目解决群众出行及排污问题，极大改善群众居住环境。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 黄鑫祥 | 0772-7911213 | 柳城县农业农村局 | 凤山镇人民政府 | 完成补齐必要的农村基础设施建设，改善该屯人居环境，提高群众生活质量。
51 | 古砦乡汶炉村汶炉屯人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 50 | 汶炉村 | 新建屯内排洪沟挡土墙750米*2条,总长1500米，高1.5米，宽0.6米 | 2025 | 595 | 595 | 是 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众内涝问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全新结 | 18078215538 | 柳城县农业农村局 | 古砦仫佬族乡人民政府 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众内涝问题
52 | 社冲乡洛文村大湖屯人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 120 | 洛文村 | 1.新增硬化道路、地台3400平方米，厚0.2米，排水管（沟）约1750米，检查井18座，道路破除及修复等内容。 2.道路硬化宽3.5米，厚0.2米，长约400米等。 | 2025 | 710 | 710 | 是 | 群众自发让地，衔接资金建设完善农村基础设施，群众积极参与项目建设及监督并受益。项目建成后，可提升当地175户710人人居条件，改善洛文村的生产生活条件和村容村貌，促进产业发展，方便群众出行。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 覃晴 | 18775223860 | 柳城县农业农村局 | 社冲乡人民政府 | 项目建成后，提升当地175户710人人居条件，改善洛文村的生产生活条件和村容村貌，促进产业发展，方便群众出行。
53 | 六塘镇黄冲村欧酉屯人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 100 | 黄冲村 | 建设道路硬化200平方，屯中三面光排污沟1500米，0.8米*0.8米*0.6米。 | 2025 | 98 | 374 | 否 | 改善黄冲村的生产生活条件，促进产业发展。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭琳 | 13768029779 | 柳城县农业农村局 | 六塘镇人民政府 | 群众积极参与，解决群众生产生活问题，带动乡村经济发展产业发展。
54 | 柳城县2025年少数民族发展资金—古砦乡大户村大莫屯村庄环境整治补短板 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 27 | 大户村 | 修建村屯出口路，总长200米，路面宽4米；修建村屯排污沟300米，宽40cm。 | 2025 | 450 | 450 | 否 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众行路难问题 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 群众积极参与、改善生活生产条件、提高生活质量，项目建成后解决群众行路难问题
55 | 柳城县2025年少数民族发展资金-太平镇龙兴村下良屯人居环境整治补短板项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 60 | 龙兴村 | 硬化屯中道路长1100米（其中长约50米需加盖水沟盖板），均宽3米。 | 2025 | 232 | 560 | 否 | 群众积极参与，促进产业发展，增加产业收入，巩固脱贫成效。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 群众自发让地，完善农业基础设施，群众参与监督并受益。
56 | 柳城县2025年少数民族发展资金-社冲乡社冲村新社冲屯人居环境整治补短板项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 80 | 社冲村 | 1.屯中道路硬化长约580米宽3.5米，厚0.2米等； 2.修建排水沟长约700米，宽0.4米，高0.5米，加盖板等； 3.道路两边扩宽硬化长约1200米，宽1.2米，厚0.2米等。 | 2025 | 710 | 710 | 否 | 群众自发让地，衔接资金建设完善农村基础设施，群众积极参与项目建设及监督并受益。项目建成后，可提升当地103户710人人居条件，改善仓贝村的生产生活条件和村容村貌，促进产业发展，方便群众出行。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吴凯文 | 18977216768 | 柳城县委统战部 | 柳城县委统战部 | 完成新建1.屯中道路硬化800米*3.5米*0.2米等； 2.道路两边扩宽硬化1250米*1.2米*0.2米等。
（三）农村饮水安全项目 |  |  |  | 3283.45
57 | 大埔镇吉兆村连垌屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 92.8 | 吉兆村 | 闸阀井、管网安装约8000m、加压设备及低压线路安装等。 | 2025 | 554 | 554 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决554人饮水安全问题。
58 | 大埔镇正殿村枫木屯（老村部分）饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 17 | 正殿村 | 闸阀井、管网安装约4000m等。 | 2025 | 198 | 198 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决198人饮水安全问题。
59 | 大埔镇南村村河背屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 50 | 南村村 | 新建机井1口、泵房1间，高位水池1座30m³、管网安装约4000m、低压线路等。 | 2025 | 180 | 180 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决180人饮水安全问题。
60 | 东泉镇凉亭村福禄屯水源提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 35 | 凉亭村 | 新建机井1口、泵房1间、水柜50m³1座、管网安装约1500m、消毒设备安装及低压线路安装等。 | 2025 | 1000 | 1000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1000人饮水安全问题。
61 | 东泉镇凉亭村一村屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 60 | 凉亭村 | 新建机井1口、泵房1间、水柜1座100m³、管网安装约4000m、消毒设备安装及低压线路安装等。 | 2025 | 900 | 900 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决900人饮水安全问题。
62 | 东泉镇大樟村新温家屯、汤家屯、老温家屯、谢家屯、曾家屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 155 | 大樟村 | 管网安装9000m，闸阀井若干等 | 2025 | 1963 | 1963 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1963人饮水安全问题。
63 | 凤山镇旧县村谢家、何家屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 85 | 旧县村 | 新建机井1口、泵房1座、管网3500m、低压线路安装。 | 2025 | 336 | 336 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决336人饮水安全问题。
64 | 古砦乡龙美村古匠三屯及洛留屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 150 | 龙美村 | 管网安装12000m，闸阀井若干等 | 2025 | 717 | 717 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决717人饮水安全问题。
65 | 古砦乡汶炉村下姚屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 50 | 汶炉村 | 管网安装6000m，闸阀井若干等 | 2025 | 270 | 270 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决270人饮水安全问题。
66 | 古砦乡大户村蓬坡屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 25 | 大户村 | 管网安装5000m，闸阀井若干等 | 2025 | 291 | 291 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决291人饮水安全问题。
67 | 六塘镇拉燕村良村屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 80 | 拉燕村 | 新建50m³水塔1座，机井1口、泵房1间、安装管网8700m，闸阀井及消毒设备安装 | 2025 | 745 | 745 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决745人饮水安全问题。
68 | 六塘镇油兰村土桥屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 80 | 油兰村 | 新建50m³水塔1座，机井1口、泵房1间、安装管网5500m及消毒设备安装、闸阀井安装 | 2025 | 695 | 695 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决695人饮水安全问题。
69 | 六塘镇三界村下贡屯水源提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 30 | 三界村 | 新建机井1口，水池80立方米一座，管网维修1000m等 | 2025 | 220 | 220 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决220人饮水安全问题。
70 | 龙头镇伏虎村伏虎屯、下屯、木村屯、太平屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 320 | 伏虎村 | 新建泵房1做，50m³水池1座、管网安装9000,低压线路安装、闸阀井安装等 | 2025 | 1232 | 1232 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1232人饮水安全问题。
71 | 龙头镇新村村新村屯、熊家屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 150 | 新村村 | 新建水塔50m³1座，管网安装6600m,闸阀井若干等 | 2025 | 593 | 593 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决593人饮水安全问题。
72 | 龙头镇隆水村上大宾屯、下大宾屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 160 | 隆水村 | 新建水塔50m³1座、水源机井、管网安装5500m,闸阀井等 | 2025 | 434 | 434 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决434人饮水安全问题。
73 | 马山镇北浩村加应屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 34.63 | 北浩村 | 管网安装4750m及闸阀井安装若干等 | 2025 | 518 | 518 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决518人饮水安全问题。
74 | 马山镇北浩村岸山屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 21.48 | 北浩村 | 管网安装3450m及闸阀井安装若干等 | 2025 | 380 | 380 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决380人饮水安全问题。
75 | 马山镇北浩村北浩屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 93.6 | 北浩村 | 管网安装12350米及闸阀井安装若干等 | 2025 | 1024 | 1024 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1024人饮水安全问题。
76 | 沙埔镇大安村六耳冲、叶家等6个自然屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 312.97 | 大安村 | 管网安装20000m,闸阀井若干 | 2025 | 932 | 932 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决932人饮水安全问题。
77 | 沙埔镇古仁村减龙片区6个自然屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 200 | 古仁村 | 高位水池100m³，管网安装15000m,闸阀井若干 | 2025 | 1160 | 1160 | 是 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1160人饮水安全问题。
78 | 社冲乡社冲村公店屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 135 | 社冲村 | 管网安装13800m,闸阀井安装。 | 2025 | 1215 | 1523 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1523人饮水安全问题。
79 | 社冲乡社冲村新社冲屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 85 | 社冲村 | 管网安装9500m,闸阀井安装。 | 2025 | 724 | 724 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决724人饮水安全问题。
80 | 社冲乡无忧村无忧屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 108 | 无忧村 | 管网安装11200m,闸阀井若干。 | 2025 | 1405 | 1405 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决1405人饮水安全问题。
81 | 太平镇太平村潭炳屯金竹园饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 54.23 | 太平村 | 管网安装4000m,增压设备1台、闸阀井若干等 | 2025 | 290 | 290 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决290人饮水安全问题。
82 | 太平镇近潭村近潭屯水源提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 25 | 近潭村 | 新建机井1口、泵房1间、上水管300m，消毒设备安装及低压线路安装 | 2025 | 863 | 863 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决863人饮水安全问题。
83 | 太平镇板贡村中村屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 82.15 | 板贡村 | 新建机井1口、泵房1间、水柜1座、管网安装约2700m、消毒设备安装及低压线路安装等。 | 2025 | 275 | 275 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决275人饮水安全问题。
84 | 太平镇龙兴村下良屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 30 | 龙兴村 | 管网安装5000m,闸阀井若干等。 | 2025 | 232 | 232 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决232人饮水安全问题。
85 | 寨隆镇寨隆村新村屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 50 | 寨隆村 | 管网安装5000m,闸阀井若干等。 | 2025 | 162 | 162 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决162人饮水安全问题。
86 | 寨隆镇下寨村下寨屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 70 | 下寨村 | 管网安装5000m，新建高位水池50m³，新建机井1口，低压线路等。 | 2025 | 658 | 658 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决658人饮水安全问题。
87 | 寨隆镇鸡楼村鸡楼屯饮水安全巩固提升工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 41.59 | 鸡楼村 | 管网安装4000m,闸阀井若干等。 | 2025 | 795 | 795 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 兰运龙 | 07727617787 | 柳城县水利局 | 柳城县长润农村供水有限公司 | 项目建成后，解决795人饮水安全问题。
88 | 马山镇大龙水库西干渠、南干渠改造提升工程 | 乡村建设 | 农村供水保障设施建设 | 100 | 柳城县马山镇 | 西干渠针对内大龙屯段渠道改造提升800米及附属水工程建筑物； 南干渠针对外大龙段渠道改造提升600米及附属水工程建筑物。 | 2025 | 14000 | 14000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 杨连喜 | 0772-7615916 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 恢复4000亩灌溉面积，保障粮食安全。
89 | 东泉镇峨侣水库东干渠改造提升工程 | 乡村建设 | 农村供水保障设施建设 | 50 | 柳城县东泉镇 | 东干渠针对刘家屯段渠道改造提升600米及附属水工程建筑物。 | 2025 | 6000 | 6000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 杨连喜 | 0772-7615916 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 恢复3500亩灌溉面积，保障粮食安全。
90 | 古砦仫佬族乡独山水库南干渠、主干渠、云峰支渠改造提升工程 | 乡村建设 | 农村供水保障设施建设 | 100 | 柳城县古砦仫佬族乡 | 南干渠针对瓦窑屯段渠道改造提升300米及附属水工程建筑物； 主干渠针对洛村段渠道改造提升800米及附属水工程建筑物； 云峰支渠针对覃村段渠道改造提升400米及附属水工程建筑物； | 2025 | 30000 | 30000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 杨连喜 | 0772-7615916 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 恢复12000亩灌溉面积，保障粮食安全。
91 | 太平镇安乐水库东干渠、西干渠改造提升工程 | 乡村建设 | 农村供水保障设施建设 | 100 | 柳城县太平镇 | 东干渠针对长岭村至太平村委段渠道改造提升800米及附属水工程建筑物； 西干渠针对文信村至上火村段渠道改造提升700米及附属水工程建筑物。 | 2025 | 20000 | 20000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 杨连喜 | 0772-7615916 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 恢复4200亩灌溉面积，保障粮食安全。
92 | 沙埔镇沙埔河灌区东干渠改造提升工程 | 乡村建设 | 农村供水保障设施建设 | 50 | 柳城县沙埔镇 | 东干渠针对渠道6.8公里段渠道改造提升16米及附属水工程建筑物； | 2025 | 25000 | 25000 | 否 | 改善村民用水困难问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 杨连喜 | 0772-7615916 | 柳城县水利局 | 柳城县乡镇水利管理站 | 恢复28000亩灌溉面积，保障粮食安全。
三、就业项目 |  |  |  | 3032.68
93 | 2025县域内稳定就业劳务补助 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 160 | 柳城县 | 对在本县域内就业帮扶车间、企业、个体工商户等合法经营主体务工就业1个月以上（含）的脱贫人口（监测对象）给予劳务补助。 | 2025 | 989 | 989 | 否 | 落实脱贫人口县域内稳定就业补助，促进就业促进增收。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 张笛 | 13978237389 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 落实脱贫人口县域内稳定就业补助及脱贫人口跨省就业一次性补助，促进就业促进增收。
94 | 2025跨省就业一次性交通补助 | 就业项目 | 交通费补助 | 200 | 柳城县 | 对前往广西区外务工的脱贫人口（监测对象）给予交通补助。 | 2025 | 3021 | 3021 | 否 | 落实脱贫人口跨省就业一次性补助，促进就业促进增收。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 张笛 | 13978237389 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 落实脱贫人口跨省就业一次性补助，促进就业促进增收。
95 | 2025乡村建设公益性岗位 | 就业项目 | 公益性岗位 | 2200 | 柳城县 | 对防止返贫网格员、护田员、水域巡查员（防溺水）、乡村道路保洁员、易地扶贫搬迁安置点公共服务人员、农村寄递物流、农家书屋管理员助理等乡村公益性岗位给予补贴 | 2025 | 1500 | 1500 | 否 | 通过安置给予防止返贫网格员、护田员、水域巡查员（防溺水）、乡村道路保洁员、易地扶贫搬迁安置点公共服务人员、农村寄递物流员、农家书屋管理员助理等就业，增加群众就业，提高收入。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 张笛 | 13978237389 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局、柳城县委宣传部、柳城县发改局、柳城县执法管理局、柳城县教育局、中国邮政柳城县分公司 | 防止返贫网格员、护田员、水域巡查员（防溺水）、乡村道路保洁员、易地扶贫搬迁安置点公共服务人员、农村寄递物流员、农家书屋管理员助理等就业，增加群众就业，提高收入。
96 | 2025年村级水域巡查员公益性岗位补贴 | 就业项目 | 公益性岗位 | 168.48 | 柳城县 | 共计设立108个公益性岗位，按1300元/月发放村级水域巡查员津贴，共12个月村级水域巡查员负责日常巡查村内溪流、河道，定期清理河道周边垃圾，及时报告违法电鱼等违法违规行为 | 2025 | 108 | 108 | 否 | 通过公益性岗位，解决108名脱贫人口就业问题 | 是 | 否 | 否 | 否 | 廖耀光 | 0772-7617606 | 柳城县水利局 | 柳城县水利局 | 村级水域巡查员项目实施后，解决108名脱贫人口就业。
97 | 2025年易地搬迁安置点乡村公益性岗位（易安后扶） | 就业项目 | 公益性岗位 | 31.2 | 柳城县 | 对易地扶贫安置点群众进行公益性岗位安置 | 2025 | 20 | 20 | 否 | 20名易地扶贫安置点群众获得就业机会，维护安置点稳定 | 是 | 否 | 否 | 是 | 覃建莫 | 0772－7612425 | 柳城县人力资源和社会保障局 | 柳城县就业服务中心 | 安置20名易地扶贫搬迁群众就业
98 | 2025年乡村建设护林员公益性岗位 | 就业项目 | 公益性岗位 | 273 | 柳城县 | 聘请护林员，建立林区管护员基层管护队伍，实行森林草原资源网格化管理 | 2025 | 175 | 175 | 否 | 全县聘请203名护林员后，建立林区管护员基层管护队伍，保护森林资源，提高护林员人均年收入。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 林源 | 13768866442 | 柳城县自然资源和规划局 | 柳城县自然资源和规划局 | 通过聘请护林员，建立林区管护员基层管护队伍，保护森林资源，提高护林员人均年收入。
四、易地扶贫搬迁 |  |  |  | 19.972
99 | 广西易地扶贫搬迁工程建设项目地方政府债券2024年利息偿还补助（易安后扶） | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 19.972 | 柳城县 | 偿还2024年度广西易地扶贫搬迁工程建设项目地方政府债券利息资金补助 | 2025 | 757 | 757 | 否 | 稳固易地搬迁专项融资，全部搬迁人口757人受益 | 是 | 否 | 否 | 否 | 蒙再权 | 15977230855 | 柳城县发展和改革局 | 柳城县发展和改革局 | 稳固易地搬迁专项融资，全部搬迁人口757人受益
五、巩固三保障成果 |  |  |  | 300
100 | 2025年雨露计划 | 巩固三保障成果 | “雨露计划”职业教育补助 | 300 | 柳城县 | 对在读的职业学历层次的符合补助条件的学生进行补助 | 2025 | 1013 | 1013 | 否 | 通过对符合雨露计划条件的脱贫人口，发放雨露计划补助，减轻教育负担。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 张笛 | 13978237389 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 通过对符合雨露计划条件的脱贫人口，发放雨露计划补助，减轻教育负担。
六、项目管理费 |  |  |  | 450
101 | 2025年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 450 | 柳城县 | 用于项目的设计、监理、结算等费用 | 2025 | 2000 | 2000 | 否 | 用于项目的设计、监理、结算等费用 | 否 | 否 | 否 | 否 | 李悦溪 | 18076718613 | 柳城县农业农村局 | 柳城县农业农村局 | 用于项目的设计、监理、结算等费用